## CAPA_E_CONTROLE
MEMORIA DE CALCULO - AFERICAO INMS
Numero do Contrato | 40/2022
Processo SEI | 72031.010172/2020-97
Empresa Contratada | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ da Contratada | 07.171.299/0001-96
Orgao Contratante | Ministério da Cultura
Objeto | Operação de infraestrutura e atendimento a usuários de TIC
Vigencia | 09/12/2022 a 09/12/2026
Competencia | Junho/2026
Periodo Inicial da Afericao | 01/06/2026
Periodo Final da Afericao | 30/06/2026
Numero da Ordem de Servico | PREENCHER
Numero da Nota Fiscal | PREENCHER
Data de Emissao da Nota Fiscal | PREENCHER
Fiscal Tecnico | Maria Aparecida Gomes
Fiscal Requisitante | PREENCHER
Fiscal Administrativo | PREENCHER
Gestor do Contrato | PREENCHER
Valor Mensal Vigente | 481534.8
Valor Global Anual | 5778417.64
Responsavel | Maria Aparecida Gomes
Status do Controle | EM ANÁLISE
Idade dos Dados (dias) | 49
Versao da Planilha | 1.0
Data da Analise | 18/08/2026
Situacao Geral da Afericao | Conforme com glosa
AVISOS DA GERACAO
[ATENCAO] Equipe: fiscal requisitante ausente -> PREENCHER.
[ATENCAO] Equipe: fiscal administrativo ausente -> PREENCHER.
[ATENCAO] Equipe: gestor do contrato ausente -> PREENCHER.
[ATENCAO] Competência: nota fiscal ausente -> PREENCHER.
[ATENCAO] Competência: data de emissão da nota fiscal ausente -> PREENCHER.
[ATENCAO] Competência: ordem de serviço ausente -> PREENCHER.

## LEIA_ME
GUIA DE USO E CONTROLE DO RELATÓRIO | [5 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Contrato nº 40/2022 ¦ Fiscalização técnica, aferição e memória de pagamento | [5 empty] | Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Execução: 18/08/2026 ¦ Idade dos dados: 49 dias ¦ Versão: 1.0 ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes ¦ Status: EM ANÁLISE
FINALIDADE
Este arquivo consolida indicadores de nível de serviço, evidências, glosas e o valor recomendado para pagamento da competência Junho/2026.
FLUXO RECOMENDADO
1 | Atualize os campos de entrada | Preencha células azuis e pendências destacadas, sem substituir fórmulas.
2 | Conclua a segregação | Registre quantitativos MinC e MTur ou justifique tecnicamente a classificação Compartilhado.
3 | Vincule as evidências | Preencha EVIDENCIAS e informe documento SEI/arquivo e suficiência.
4 | Revise a aferição | Confira INMS_BASE, metas, aplicabilidade, conformidade e pontos.
5 | Valide glosas e pagamento | Revise GLOSAS e CALCULO_PAGAMENTO antes do ateste.
6 | Emita a conclusão | Finalize CHECKLIST_FISCAL e RELATORIO_FISCAL.
LEGENDA
Azul claro | Entrada do fiscal | Verde claro | Dado importado ou vinculado | Preto | Fórmula ou cálculo
Laranja | Revisão ou pendência | Vermelho claro | Erro ou não conformidade | Roxo | Controle ou regra
CONTROLES DE RISCO DO MODELO
• Substituir o rateio inicial de 50%/50% por parâmetro oficial antes do ateste.
• Não duplicar a incidência financeira entre linhas MinC, MTur e Consolidado/Compartilhado.
• Manter rastreabilidade das evidências e justificativas de itens não aplicáveis ou pendentes.
• Revisar os indicadores de disponibilidade (1.4, 1.5 e 1.14) aferidos por média consolidada e a glosa associada.

## CADASTROS
CADASTROS - Parametros da Afericao | [10 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Orgaos
MinC
MTur
Contrato e Processo
Contrato | 40/2022
Processo SEI | 72031.010172/2020-97
Empresa | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ | 07.171.299/0001-96
Servicos Contratuais
Item | Descricao do Servico | Unidade | Quantidade Mensal | Fonte
1 | Sustentação e melhoria contínua de Central de Serviços e Monitoramento | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
2 | Gerenciamento técnico das operações e projetos de sustentação e melhoria contínua de infraestrutura de TIC | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
3 | Sustentação e melhoria contínua de Banco de Dados | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
4 | Sustentação e melhoria contínua de Servidores de Aplicação, Virtualização e Computação em Nuvem | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
5 | Sustentação e melhoria contínua de Serviços Corporativos | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
6 | Sustentação e melhoria contínua de Armazenamento e Backup | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
7 | Sustentação e melhoria contínua de Redes | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
8 | Sustentação e melhoria contínua de Segurança da Informação | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
9 | Sustentação e melhoria contínua dos ambientes e processos DevOps | VAL/MÊS | 1 | Contrato e TR
Indicadores INMS
Codigo | Descricao | Meta | Sentido | Periodicidade | Base de Pontuacao | Passo | Pontos por Passo | Formula de Medicao | Fonte | Observacao
1.1 | Incidentes atendidos dentro do prazo | 98 | >= | Mensal | 165 | 0.1 | 20 | Numerador / Denominador | TR - Tabela 28 | 165 pontos se abaixo da meta, mais 20 a cada 0,1 p.p.
1.2 | Requisições atendidas dentro do prazo | 95 | >= | Mensal | 0 | 0.1 | 0 | Numerador / Denominador | TR - Tabela 28 | Padrão médio: 15 pontos/0,1 p.p.; ajustar por prioridade quando houver detalhamento.
1.3 | Projetos atendidos dentro do prazo | 100 | >= | Mensal | 200 | 1 | 200 | Dias definidos / (dias definidos + atraso) | TR - Tabela 28 | Somente projetos encerrados no mês.
1.4 | Disponibilidade de sistema/serviço crítico | 99.5 | >= | Mensal | 1000 | 0.1 | 1000 | Horas disponíveis ajustadas / horas do período ajustadas | TR - Tabela 28 | Meta aplicada por sistema/serviço.
1.5 | Disponibilidade de sistema/serviço não-crítico | 99 | >= | Mensal | 250 | 0.1 | 250 | Horas disponíveis ajustadas / horas do período ajustadas | TR - Tabela 28 | Meta aplicada por sistema/serviço.
1.6 | Eficácia no tratamento de chamados | 97 | >= | Mensal | 200 | 0.5 | 200 | (Atendidos - reabertos) / atendidos | TR - Tabela 28
1.7 | Satisfação dos usuários | 80 | >= | Mensal | 250 | 1 | 250 | Avaliações positivas / avaliações totais | TR - Tabela 28
1.8 | Ocorrências de Desconformidade Técnica | 0 | <= | Mensal | 0 | 1 | 0 | Somatório de pontos do Anexo E | TR - Tabelas 28 e 29 | Pontuação informada conforme ocorrência.
1.9 | Tempo médio de implementação de mudança | 90 | >= | Mensal | 200 | 1 | 200 | Mudanças no prazo / mudanças realizadas | TR - Tabela 28 | Sem mudanças = não aplicável no período.
1.10 | Taxa de implantação de controles de segurança | 100 | >= | Mensal | 1000 | 1 | 1000 | Controles implantados / controles recomendados | TR - Tabela 28 | 1.000 pontos por controle não implementado.
1.11 | Índice de chamadas telefônicas abandonadas | 5 | < | Mensal | 50 | 1 | 50 | Chamadas abandonadas / total de chamadas | TR - Tabela 28 | Meta estritamente inferior a 5%.
1.12 | Chamadas atendidas em até 20 segundos | 95 | >= | Mensal | 25 | 0.1 | 25 | Chamadas em até 20s / total de chamadas | TR - Tabela 28
1.13 | Chamados atendidos no Nível I |  | >= | Mensal | 50 | 1 | 50 | Atendidos no N1 / registrados | TR - Tabela 28 | Meta deve ser a acordada; 100% usado provisoriamente na competência.
1.14 | Disponibilidade de serviços de infraestrutura | 99.5 | >= | Mensal | 250 | 0.1 | 250 | Horas disponíveis ajustadas / horas do período ajustadas | TR - Tabela 28 | Meta aplicada por serviço de infraestrutura.
Regras de Glosa
Formula | Ajuste_NMS(%) = Pontos x 0,001
Limite Maximo | 30%
Valor Mensal | 481534.8

## SERVICOS_POR_ORGAO
SERVICOS POR ORGAO - Matriz de Segregacao | [5 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Item | Servico | Prestado ao MinC? | Prestado ao MTur? | Segregacao Obrigatoria? | Criterio de Rateio
1 | Central de Serviços e Monitoramento | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
2 | Gerenciamento Técnico das Operações e Projetos | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
3 | Banco de Dados | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
4 | Aplicações, Virtualização e Computação em Nuvem | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
5 | Serviços Corporativos | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
6 | Armazenamento e Backup | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
7 | Redes | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
8 | Segurança da Informação | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido
9 | DevOps | Sim | Sim | Sim | Chamados, ativos ou valor definido

## INMS_BASE
INMS_BASE - Base Principal da Afericao | [28 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Competencia | Item Contratual | Servico | Grupo Operacional | Codigo INMS | Descricao | Orgao | Meta | Sentido | Numerador | Denominador | Resultado Calculado | Unidade | Aplicabilidade | Fonte do Resultado | Segregacao | Compartilhado | Resultado Esperado | Conformidade | Diferenca p/ Meta | Ocorrencia de Glosa | Percentual Glosa | Valor Base | Valor Glosa | Justificativa | Referencia Evidencia | Numero SEI | Responsavel Evidencia | Observacao Fiscal
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.1 | Incidentes atendidos dentro do prazo | MinC | 98 | >= | 0 | 0 |  | % | PENDENTE | Aferição Junho/2026 - item em construção | Pendente | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem incidentes no período
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.1 | Incidentes atendidos dentro do prazo | MTur | 98 | >= | 1 | 1 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.1 | Incidentes atendidos dentro do prazo | Consolidado | 98 | >= | 1 | 1 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - item em construção | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem incidentes no período
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.2 | Requisições atendidas dentro do prazo | MinC | 95 | >= | 109 | 116 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Sim | 0.8667 | 481534.8 | 4173.32
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.2 | Requisições atendidas dentro do prazo | MTur | 95 | >= | 96 | 98 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Sim | 1.2222 | 481534.8 | 5885.41
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.2 | Requisições atendidas dentro do prazo | Consolidado | 95 | >= | 205 | 214 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Sim | 2.0889 | 481534.8 | 10058.73
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.3 | Projetos atendidos dentro do prazo | MinC | 100 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - N/A | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem projetos encerrados no período
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.3 | Projetos atendidos dentro do prazo | MTur | 100 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - N/A | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem projetos encerrados no período
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.3 | Projetos atendidos dentro do prazo | Consolidado | 100 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - N/A | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem projetos encerrados no período
Junho/2026 |  |  | Monitoramento NOC/SOC | 1.4 | Disponibilidade de sistema/serviço crítico | Compartilhado | 99.5 | >= |  |  | 99.47 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - média informada | Sem segregação técnica informada | Sim | 99.5 | Nao conforme | -0.03 | Sim | 5.5 | 481534.8 | 26484.41 |  |  |  |  | Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
Junho/2026 |  |  | Monitoramento NOC/SOC | 1.5 | Disponibilidade de sistema/serviço não-crítico | Compartilhado | 99 | >= |  |  | 99.66 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - média informada | Sem segregação técnica informada | Sim | 99 | Conforme | 0.66 | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço não-crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.6 | Eficácia no tratamento de chamados | MinC | 97 | >= | 2276 | 2277 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.6 | Eficácia no tratamento de chamados | MTur | 97 | >= | 1032 | 1035 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.6 | Eficácia no tratamento de chamados | Consolidado | 97 | >= | 3308 | 3312 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.7 | Satisfação dos usuários | MinC | 80 | >= | 40 | 1626 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Sim | 19.385 | 481534.8 | 93345.47
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.7 | Satisfação dos usuários | MTur | 80 | >= | 0 | 0 |  | % | PENDENTE | Aferição Junho/2026 - item em construção | Pendente | Nao |  |  |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem avaliações no período
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.7 | Satisfação dos usuários | Consolidado | 80 | >= | 40 | 1626 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Calculado/Informado | Nao |  |  |  | Sim | 19.385 | 481534.8 | 93345.47 |  |  |  |  | Sem avaliações no período
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.8 | Ocorrências de Desconformidade Técnica | MinC | 0 | <= |  |  |  | pontos | NÃO APLICÁVEL | N/A - aferição manual (Anexo E) | Pendente | Nao | 0 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual (Anexo E)
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.8 | Ocorrências de Desconformidade Técnica | MTur | 0 | <= |  |  |  | pontos | NÃO APLICÁVEL | N/A - aferição manual (Anexo E) | Pendente | Nao | 0 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual (Anexo E)
Junho/2026 |  |  | Gerenciamento Tecnico | 1.8 | Ocorrências de Desconformidade Técnica | Consolidado | 0 | <= |  |  |  | pontos | NÃO APLICÁVEL | N/A - aferição manual (Anexo E) | Pendente | Nao | 0 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual (Anexo E)
Junho/2026 |  |  | Atendimento Presencial N2 | 1.9 | Tempo médio de implementação de mudança | MinC | 90 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - não houve mudanças | Pendente | Nao | 90 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem dados de mudanças no período
Junho/2026 |  |  | Atendimento Presencial N2 | 1.9 | Tempo médio de implementação de mudança | MTur | 90 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - não houve mudanças | Pendente | Nao | 90 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem dados de mudanças no período
Junho/2026 |  |  | Atendimento Presencial N2 | 1.9 | Tempo médio de implementação de mudança | Consolidado | 90 | >= |  |  |  | % | NÃO APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - não houve mudanças | Pendente | Nao | 90 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Sem dados de mudanças no período
Junho/2026 |  |  | Operacao e Sustentacao N3 | 1.10 | Taxa de implantação de controles de segurança | MinC | 100 | >= |  |  |  | controles | PENDENTE | Aferição Junho/2026 - item em construção | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual
Junho/2026 |  |  | Operacao e Sustentacao N3 | 1.10 | Taxa de implantação de controles de segurança | MTur | 100 | >= |  |  |  | controles | PENDENTE | Aferição Junho/2026 - item em construção | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual
Junho/2026 |  |  | Operacao e Sustentacao N3 | 1.10 | Taxa de implantação de controles de segurança | Consolidado | 100 | >= |  |  |  | controles | PENDENTE | Aferição Junho/2026 - item em construção | Pendente | Nao | 100 | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Aferição manual
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.11 | Índice de chamadas telefônicas abandonadas | Compartilhado | 5 | < | 454 | 875 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Sem segregação técnica informada | Sim |  |  |  | Sim | 4.7241 | 481534.8 | 22748.09
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.12 | Chamadas atendidas em até 20 segundos | Compartilhado | 95 | >= | 745 | 875 |  | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 | Sem segregação técnica informada | Sim |  |  |  | Sim | 4.6697 | 481534.8 | 22486.09
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.13 | Chamados atendidos no Nível I | MinC |  | >= | 116 | 116 | 100 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - percentual informado | Calculado/Informado | Nao |  | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Meta não definida (a acordar com a CONTRATADA)
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.13 | Chamados atendidos no Nível I | MTur |  | >= | 99 | 99 | 100 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - percentual informado | Calculado/Informado | Nao |  | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Meta não definida (a acordar com a CONTRATADA)
Junho/2026 |  |  | Atendimento Remoto N1 | 1.13 | Chamados atendidos no Nível I | Consolidado |  | >= | 215 | 215 | 100 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - percentual informado | Calculado/Informado | Nao |  | N/D |  | Nao | 0 | 481534.8 | 0 |  |  |  |  | Meta não definida (a acordar com a CONTRATADA)
Junho/2026 |  |  | Operacao e Sustentacao N3 | 1.14 | Disponibilidade de serviços de infraestrutura | Compartilhado | 99.5 | >= |  |  | 97.5 | % | APLICÁVEL | Aferição Junho/2026 - média informada | Sem segregação técnica informada | Sim | 99.5 | Nao conforme | -2 | Sim | 11.225 | 481534.8 | 54052.28 |  |  |  |  | Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por serviço de infraestrutura (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.

## ATENDIMENTO_N1
ATENDIMENTO REMOTO N1 | [9 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
MinC
INMS | Orgao | Numerador | Denominador | Resultado | Meta | Conformidade | Diferenca | Glosa (pts) | Observacao
1.1 | MinC | 0 | 0 |  | 98 | N/D |  | 0 | Incidentes atendidos dentro do prazo
1.2 | MinC | 109 | 116 | 93.97 | 95 | Nao conforme | -1.03 | 866.67 | Requisições atendidas dentro do prazo
1.6 | MinC | 2276 | 2277 | 99.96 | 97 | Conforme | 2.96 | 0 | Eficácia no tratamento de chamados
1.7 | MinC | 40 | 1626 | 2.46 | 80 | Nao conforme | -77.54 | 19384.99 | Satisfação dos usuários
1.11 | MinC | 243 | 492 | 49.39 | 5 | Nao conforme | 44.39 | 2219.51 | Índice de chamadas telefônicas abandonadas
1.12 | MinC | 401 | 492 | 81.5 | 95 | Nao conforme | -13.5 | 3373.98 | Chamadas atendidas em até 20 segundos
1.13 | MinC | 116 | 116 | 100 |  | N/D |  | 0 | Chamados atendidos no Nível I
MTur
INMS | Orgao | Numerador | Denominador | Resultado | Meta | Conformidade | Diferenca | Glosa (pts) | Observacao
1.1 | MTur | 1 | 1 | 100 | 98 | Conforme | 2 | 0 | Incidentes atendidos dentro do prazo
1.2 | MTur | 96 | 98 | 97.96 | 95 | Conforme | 2.96 | 1222.22 | Requisições atendidas dentro do prazo
1.6 | MTur | 1032 | 1035 | 99.71 | 97 | Conforme | 2.71 | 0 | Eficácia no tratamento de chamados
1.7 | MTur | 0 | 0 |  | 80 | N/D |  | 0 | Satisfação dos usuários
1.11 | MTur | 211 | 383 | 55.09 | 5 | Nao conforme | 50.09 | 2504.57 | Índice de chamadas telefônicas abandonadas
1.12 | MTur | 344 | 383 | 89.82 | 95 | Nao conforme | -5.18 | 1295.69 | Chamadas atendidas em até 20 segundos
1.13 | MTur | 99 | 99 | 100 |  | N/D |  | 0 | Chamados atendidos no Nível I
Consolidado
INMS | Orgao | Numerador | Denominador | Resultado | Meta | Conformidade | Diferenca | Glosa (pts) | Observacao
1.1 | Consolidado | 1 | 1 | 100 | 98 | Conforme | 2 | 0 | Incidentes atendidos dentro do prazo
1.2 | Consolidado | 205 | 214 | 95.79 | 95 | Conforme | 0.79 | 2088.89 | Requisições atendidas dentro do prazo
1.6 | Consolidado | 3308 | 3312 | 99.88 | 97 | Conforme | 2.88 | 0 | Eficácia no tratamento de chamados
1.7 | Consolidado | 40 | 1626 | 2.46 | 80 | Nao conforme | -77.54 | 19384.99 | Satisfação dos usuários
1.11 | Consolidado | 454 | 875 | 51.89 | 5 | Nao conforme | 46.89 | 4724.08 | Índice de chamadas telefônicas abandonadas
1.12 | Consolidado | 745 | 875 | 85.14 | 95 | Nao conforme | -9.86 | 4669.67 | Chamadas atendidas em até 20 segundos
1.13 | Consolidado | 215 | 215 | 100 |  | N/D |  | 0 | Chamados atendidos no Nível I
Nota: Indicadores telefonicos (1.11, 1.12) compartilhados MinC/MTur. Separacao por FILA quando disponivel.
Detalhamento 1.2 por Prioridade:
1.2 - MinC - Alta |  | 68 | 75 | 90.67 |  | Nao conforme |  | 866.67
1.2 - MinC - Média |  | 40 | 40 | 100 |  | Conforme |  | 0
1.2 - MinC - Baixa |  | 1 | 1 | 100 |  | Conforme |  | 0
1.2 - MTur - Alta |  | 16 | 18 | 88.89 |  | Nao conforme |  | 1222.22
1.2 - MTur - Média |  | 80 | 80 | 100 |  | Conforme |  | 0
1.2 - MTur - Baixa |  | 0 | 0 | 100 |  | Conforme |  | 0
Chamados Suspensos (06):
MinC: 1 chamado(s) suspenso(s)
MTur: 1 chamado(s) suspenso(s)

## MONITORAMENTO_NOC_SOC
MONITORAMENTO NOC/SOC | [9 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
MinC
INMS | Orgao | Sistema/Servico | Criticidade | Periodo Previsto | Indisp. Programada | Indisp. Nao Programada | Disponibilidade Apurada | Meta | Conformidade
1.4 | MinC | Disponibilidade de sistema/serviço crítico |  |  |  |  | 98.95 | 99.5 | Nao conforme
1.5 | MinC | Disponibilidade de sistema/serviço não-crítico |  |  |  |  | 99.31 | 99 | Conforme
1.14 | MinC | Disponibilidade de serviços de infraestrutura |  |  |  |  | 95.01 | 99.5 | Nao conforme
MTur
INMS | Orgao | Sistema/Servico | Criticidade | Periodo Previsto | Indisp. Programada | Indisp. Nao Programada | Disponibilidade Apurada | Meta | Conformidade
1.4 | MTur | Disponibilidade de sistema/serviço crítico |  |  |  |  | 100 | 99.5 | Conforme
1.5 | MTur | Disponibilidade de sistema/serviço não-crítico |  |  |  |  | 100 | 99 | Conforme
1.14 | MTur | Disponibilidade de serviços de infraestrutura |  |  |  |  | 100 | 99.5 | Conforme
Consolidado
INMS | Orgao | Sistema/Servico | Criticidade | Periodo Previsto | Indisp. Programada | Indisp. Nao Programada | Disponibilidade Apurada | Meta | Conformidade
1.4 | Consolidado | Disponibilidade de sistema/serviço crítico |  |  |  |  | 99.47 | 99.5 | Nao conforme
1.5 | Consolidado | Disponibilidade de sistema/serviço não-crítico |  |  |  |  | 99.66 | 99 | Conforme
1.14 | Consolidado | Disponibilidade de serviços de infraestrutura |  |  |  |  | 97.5 | 99.5 | Nao conforme
[ATENCAO] 1.4 MinC: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
[ATENCAO] 1.5 MinC: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço não-crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
[ATENCAO] 1.14 MinC: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por serviço de infraestrutura (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
[ATENCAO] 1.4 MTur: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
[ATENCAO] 1.5 MTur: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por sistema/serviço não-crítico (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.
[ATENCAO] 1.14 MTur: Resultado apurado a partir de um único valor consolidado (blend). Conformidade por serviço de infraestrutura (Anexo D) NÃO avaliada. Classificação roadmap §4: 'Compartilhado, sem segregação técnica disponível'.

## ATENDIMENTO_N2
ATENDIMENTO PRESENCIAL N2 | [5 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
MinC
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | MinC | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | MinC | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | MinC | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | MinC | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | MinC | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
MTur
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | MTur | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | MTur | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | MTur | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | MTur | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | MTur | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
Consolidado
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | Consolidado | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | Consolidado | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | Consolidado | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | Consolidado | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | Consolidado | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
Ausencia de mudanca no periodo registrada como N/A, nao como zero.

## OPERACAO_N3
OPERACAO E SUSTENTACAO N3 | [5 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
MinC
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | MinC | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | MinC | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.3 | MinC | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | MinC | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | MinC | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | MinC | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.10 | MinC | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.14 | MinC | N/A | 99.5 | N/A | Nao aplicavel no periodo
MTur
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | MTur | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | MTur | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.3 | MTur | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | MTur | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | MTur | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | MTur | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.10 | MTur | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.14 | MTur | N/A | 99.5 | N/A | Nao aplicavel no periodo
Consolidado
INMS | Orgao | Resultado | Meta | Conformidade | Observacao
1.1 | Consolidado | N/A | 98 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.2 | Consolidado | N/A | 95 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.3 | Consolidado | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.6 | Consolidado | N/A | 97 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.7 | Consolidado | N/A | 80 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.9 | Consolidado | N/A | 90 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.10 | Consolidado | N/A | 100 | N/A | Nao aplicavel no periodo
1.14 | Consolidado | N/A | 99.5 | N/A | Nao aplicavel no periodo
INMS 1.14 referencia MONITORAMENTO_NOC_SOC.

## EVIDENCIAS
EVIDENCIAS - Registro Central de Documentos Comprobatorios | [15 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
ID Evidencia | Competencia | Orgao | Servico | Grupo Operacional | Indicador | Descricao Evidencia | Sistema de Origem | Periodo Coberto | Numero Documento SEI | Nome Arquivo | Endereco/Caminho | Data Emissao | Responsavel | Evidencia Suficiente? | Observacao Fiscal
EV-001
EV-002
EV-003
EV-004
EV-005

## GLOSAS
GLOSAS - Ocorrencias com Impacto Financeiro | [15 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Competencia | Orgao | Item Contratual | Servico | Indicador | Resultado | Meta | Faixa Descumprimento | Percentual Ajuste | Valor Base | Valor Glosa | Reincidencia | Justificativa | Numero Ocorrencia | Decisao Fiscal | Observacao Gestor
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.2 | 93.97 | 95 | Abismo de 1.03pp | 0.8667 | 481534.8 | 4173.32 |  | Requisições atendidas dentro do prazo
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.4 | 98.95 | 99.5 | Abismo de 0.55pp | 5.5 | 481534.8 | 26484.41 |  | Disponibilidade de sistema/serviço crítico
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.7 | 2.46 | 80 | Abismo de 77.54pp | 19.385 | 481534.8 | 93345.47 |  | Satisfação dos usuários
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.11 | 49.39 | 5 | Abismo de -44.39pp | 2.2195 | 481534.8 | 10687.71 |  | Índice de chamadas telefônicas abandonadas
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.12 | 81.5 | 95 | Abismo de 13.5pp | 3.374 | 481534.8 | 16246.89 |  | Chamadas atendidas em até 20 segundos
Junho/2026 | MinC |  |  | 1.14 | 95.01 | 99.5 | Abismo de 4.49pp | 11.225 | 481534.8 | 54052.28 |  | Disponibilidade de serviços de infraestrutura
Junho/2026 | MTur |  |  | 1.2 | 97.96 | 95 | Abismo de -2.96pp | 1.2222 | 481534.8 | 5885.41 |  | Requisições atendidas dentro do prazo
Junho/2026 | MTur |  |  | 1.11 | 55.09 | 5 | Abismo de -50.09pp | 2.5046 | 481534.8 | 12060.38 |  | Índice de chamadas telefônicas abandonadas
Junho/2026 | MTur |  |  | 1.12 | 89.82 | 95 | Abismo de 5.18pp | 1.2957 | 481534.8 | 6239.2 |  | Chamadas atendidas em até 20 segundos
Resumo da Glosa
Total de Pontos | 47592.63
Formula | 47592.63 x 0,001 = 47.5926%
Limite | 30.0%
Percentual Aplicado | 30.0000%
Valor Glosa | 144460.44

## CALCULO_PAGAMENTO
CALCULO DO PAGAMENTO DA COMPETENCIA |  |  |  | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
O rateio MinC/MTur permanece como entrada do fiscal ate que seja informada a fonte oficial. |  |  |  | Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
O total nao pode exceder o valor mensal vigente.
Parametros de Entrada (edite aqui)
Valor mensal vigente apos 5 Termo de Apostilamento | 481534.8
Limite maximo de glosa (%) | 30%
Rateio MinC | 50%
Rateio MTur |  | 50%
Componente | MinC | MTur | Consolidado
Percentual de rateio
Valor bruto
Pontos de glosa | 0 | 0 | 47592.63
Valor da glosa | 0 | 0
Outros ajustes | 0 | 0 | 0
Valor recomendado
Manifestacao financeira
O valor recomendado sera atualizado automaticamente apos o preenchimento completo dos indicadores, das evidencias e dos parametros oficiais de rateio.
Valor global anual

## CHECKLIST_FISCAL
CHECKLIST DO FISCAL CONTRATANTE | [6 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Categoria | Verificação | MinC | MTur | Compartilhado | Situação | Observação
Execução | Relatório mensal da contratada recebido | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Execução | Ordens de serviço conferidas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Execução | Dados brutos dos indicadores disponíveis | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Segregação | Evidências do MinC identificadas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Segregação | Evidências do MTur identificadas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Segregação | Ambientes compartilhados identificados sem duplicidade | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Qualidade | Metas e fórmulas conferidas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Qualidade | Indicadores não aplicáveis justificados | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Qualidade | Indicadores abaixo da meta analisados | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Financeiro | Glosas calculadas conforme o TR | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Financeiro | Rateio MinC/MTur suportado por fonte oficial | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Pagamento | Nota fiscal e competência conferidas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Pagamento | Valor faturado compatível | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Conclusão | Pendências registradas | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE
Conclusão | Manifestação técnica concluída | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE

## RELATORIO_FISCAL
RELATÓRIO DO FISCAL TÉCNICO | [7 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Contrato nº 40/2022 ¦ Competência Junho/2026 | [7 empty] | Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
1. IDENTIFICAÇÃO
Contratada | CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ | 07.171.299/0001-96
Processo | 72031.010172/2020-97
Período | 01/06/2026 a 30/06/2026
Valor mensal | 481534.8
2. OBJETO
Operação de infraestrutura e atendimento a usuários de TIC
3. RESULTADOS DA AFERIÇÃO
Órgão | Conformes | Não conformes | Pendentes | Pontos | % glosa | Valor glosa | Observação
MinC | 2 | 6 | 6 | 42570.15 | 30 | 144460.44
MTur | 6 | 2 | 6 | 5022.48 | 5.0225 | 24184.99
Consolidado | 3 | 1 | 5 | 21473.88 | 21.4739 | 103404.21
Compartilhado | 1 | 4 | 0 | 26118.75 | 26.1187 | 125770.87 | Indicadores compartilhados (blend/sem segregação)
4. SEGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os resultados devem distinguir MinC e MTur em todos os serviços prestados a ambos. Indicadores sem segregação técnica (telefonia 1.11/1.12 e disponibilidade em média consolidada 1.4/1.5/1.14) são classificados como Compartilhado.
5. OCORRÊNCIAS E GLOSAS
Foram identificados indicadores abaixo das metas: 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 1.14. Consultar as abas INMS_BASE e GLOSAS para a memória detalhada.
6. CONCLUSÃO DO FISCAL TÉCNICO
A aferição permanece PENDENTE, pois existem indicadores ou evidências sem conclusão (1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13).
Valor recomendado para pagamento | 337074.36 |  |  | Situação | PENDENTE
Fiscal Técnico: Maria Aparecida Gomes ____________________________________ |  |  |  | Data: 18/08/2026

## PAINEL_GERENCIAL
PAINEL GERENCIAL DA COMPETENCIA |  |  |  |  | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Contrato nº 40/2022 ¦ Competência Junho/2026 |  |  |  |  | Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Grupo | Conformes | Nao conformes | Pendentes | Total
Atendimento Remoto N1 | 3 | 3 | 1 | 7
Monitoramento NOC/SOC | 1 | 1 | 0 | 2
Gerenciamento Tecnico | 0 | 0 | 2 | 2
Atendimento Presencial N2 | 0 | 0 | 1 | 1
Operacao e Sustentacao N3 | 0 | 1 | 1 | 2
Resumo Executivo
Total de Indicadores | 14
Conformes | 4
Nao Conformes | 5
N/D | 5
Percentual de Conformidade | 28.6%
Pontos de Penalidade | 47592.63
Glosa Aplicada | 30.0000%
Valor Mensal | 481534.8
Valor Glosa | 144460.44
Valor Recomendado | 337074.36
Classificacao TAE | Conforme com glosa
Distribuicao por Indicador
INMS | Resultado | Meta | Status
1.1 | 100 | 98 | Conforme
1.2 | 95.79 | 95 | Conforme
1.3 |  | 100 | N/D
1.4 | 99.47 | 99.5 | Nao conforme
1.5 | 99.66 | 99 | Conforme
1.6 | 99.88 | 97 | Conforme
1.7 | 2.46 | 80 | Nao conforme
1.8 |  | 0 | N/D
1.9 |  | 90 | N/D
1.10 |  | 100 | N/D
1.11 | 51.89 | 5 | Nao conforme
1.12 | 85.14 | 95 | Nao conforme
1.13 | 100 |  | N/D
1.14 | 97.5 | 99.5 | Nao conforme

## HISTORICO
HISTORICO DE AFERICOES | [8 empty] | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Competencia | Valor Bruto | Pontos de Glosa | % Glosa | Valor Glosa | Valor Recomendado | Conformes | Nao Conformes | Pendentes
Junho/2026 | 481534.8 | 47592.63 | 30 | 144460.44 | 337074.36 | 4 | 5 | 5

## FONTES_E_PREMISSAS
FONTES DOCUMENTAIS E PREMISSAS |  |  |  | VERSÃO 1.0 ¦ EM ANÁLISE
Contrato nº 40/2022 ¦ Competência Junho/2026 |  |  |  | Execução 18/08/2026 ¦ Dados: 49 dias ¦ Responsável: Maria Aparecida Gomes
Documento | Identificação | Uso na planilha | Observação
Termo de Referência | SEI/MTur nº 1042741 | Objeto, serviços, metas, fórmulas, pontuação e glosa | Arquivo TR.html fornecido pelo usuário.
Contrato | Contrato nº 40/2022, SEI nº 1042898 | Partes, objeto, processo, CNPJ e regras gerais | Arquivo HTML fornecido pelo usuário.
Nota Técnica | Nota Técnica nº 40/2026, SEI nº 2973218 | Valor mensal vigente e valor global anual | Documento PDF fornecido pelo usuário.
Apostilamento | 5º Termo de Apostilamento, SEI nº 2921657 | Alteração de valor/vigência e última versão do contrato | Documento fornecido pelo usuário.
Aferição mensal | Aferição dos Fiscais, competência Junho/2026 | Resultados consolidados da competência | Documento fornecido pelo usuário; evidências separadas por MinC e MTur.
PREMISSAS E LIMITAÇÕES
1. Os resultados consolidados da competência foram apurados a partir dos dados de entrada; valores individualizados de MinC e MTur seguem a segregação das evidências.
2. INMS 1.2 utiliza provisoriamente 15 pontos por 0,1 ponto percentual abaixo da meta. O TR diferencia alta, média e baixa prioridades; para cálculo rigoroso, preencher por prioridade.
3. INMS 1.4, 1.5 e 1.14 devem ser aferidos por sistema ou serviço. Enquanto a evidência per-sistema não está disponível, a média consolidada é usada com aviso de classificação Compartilhado.
4. A incidência financeira é calculada apenas em registros Consolidado ou Compartilhado, para impedir glosa em duplicidade pelas linhas MinC e MTur.
5. O rateio MinC/MTur de 50%/50% é apenas um campo inicial editável e exige substituição por parâmetro oficial antes do ateste final.
6. O limite mensal de glosa é 30% do valor total mensal; eventual saldo excedente deve ser tratado pelo gestor conforme o Termo de Referência.
LEGENDA DE CORES
Azul | Entrada do usuário
Verde | Dado importado/vinculado
Preto | Fórmula ou cálculo
Amarelo | Atenção ou preenchimento pendente
Vermelho claro | Erro ou não conformidade
Roxo | Controle/lógica